| รหัสเดิม : | 9992201 |
| --- | --- |
| รหัสระบบ3D : | 30350101 |

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

หน่วยงาน  :    สำนักงานอธิการบดี (สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ)

โครงการ    :    ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

แผนงาน    :    ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา								 ผลผลิต     :    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

งบประมาณ  :   515,000 บาท								        ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ (Quality Research)

หลักการและเหตุผล/ที่มา/ปัญหา

การวิจัยเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นความสามารถในการวิจัย จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องสร้างปัญญาปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ไปสู่สังคมอุดมปัญญา นอกจากนี้กระบวนการหนึ่งซึ่งสำคัญของการวิจัย คือ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือการเผยแพร่งานวิจัยสู่แวดวงวิชาการเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้การแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงและเป็น การพัฒนางานวิจัยในระดับสูงขึ้นต่อไป อีกทั้งยังเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการวิจัยในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการประชุมระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย

- เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย

- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงาน

- เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

- เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่

- เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ และการต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่

สอดรับกับตัวบ่งชี้

(  สมศ. 	ตัวบ่งชี้ที่   3  ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ตัวบ่งชี้ที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ตัวบ่งชี้ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

(  สกอ.  	ตัวบ่งชี้ที่  4.2.1  ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ	  นานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2  ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์                 อย่างชัดเจน ต่ออาจารย์ประจำ

(  ก.พ.ร. 	ตัวบ่งชี้ที่   4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เป้าหมายตัวชี้วัด

1.  เชิงปริมาณ

1.1 มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยประมาณ 100 คน

1.2 มีอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย อย่างน้อย 40 คน

มีจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10

2  เชิงคุณภาพ

2.1  อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย

3.  เชิงเวลา  (ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด โครงการ)

(  ไตรมาสที่ 1  (ต.ค. 56 – ธ.ค. 56)   เบิกจ่ายร้อยละ - 	เป็นเงิน      -       บาท

(  ไตรมาสที่ 2  (ม.ค. 57 – มี.ค. 57)   เบิกจ่ายร้อยละ 100 เป็นเงิน  515,000 บาท

(  ไตรมาสที่ 3  (เม.ย. 57 – มิ.ย. 57)  เบิกจ่ายร้อยละ - 	เป็นเงิน      -       บาท

(   ไตรมาสที่ 4  (ก.ค. 57 – ก.ย. 57)  เบิกจ่ายร้อยละ - 	เป็นเงิน      -       บาท

แผนการดำเนินงาน

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม | เดือน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ประชุมคณะทำงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดประชุมวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | สรุปผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย | 515,000 | บาท |
| --- | --- | --- |
| 1. | งบบุคลากร | - | บาท |
|  | - | เงินเดือน | - | บาท |
|  | - | พนักงานราชการ | - | บาท |
|  | - | เงินประจำตำแหน่ง | - | บาท |
|  | - | ค่าครองชีพ | - | บาท |
| 2. | งบดำเนินงาน | 515,000 | บาท |
|  | - | ค่าตอบแทน | 183,000 | บาท |
|  | - | ค่าใช้สอย | 282,000 | บาท |
|  | - | ค่าวัสดุ | 50,000 | บาท |
|  | - | ค่าสาธารณูปโภค | - | บาท |
| 3. | งบลงทุน | - | บาท |
|  | - | ค่าครุภัณฑ์ | - | บาท |
|  | - | ค่าทีดินและสิ่งก่อสร้าง | - | บาท |
| 4. | งบเงินอุดหนุน | - | บาท |
|  | - | เงินอุดหนุน | - | บาท |
| 5. | งบรายจ่าย |  | - | บาท |
|  | - | รายจ่ายอื่น | - | บาท |

แหล่งข้อมูล/วิธีพิสูจน์ผลการทำโครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการนำเสนองานจำนวน 100 คน

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : เพิ่มจำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

แผนบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | บริหารความเสี่ยง |
| --- | --- |
| จำนวนผู้นำเสนอผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและกำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้มีช่วงเวลาในการดำเนินการที่เหมาะสม |

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :	1. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

2. รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา

### รายละเอียด  กิจกรรม / หมวดรายจ่าย / รายการ

| กิจกรรม/หมวดรายจ่าย/รายการ | หน่วยนับ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเงิน | รหัสเบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ : ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมวิชาการระดับชาติ |  |  |  | 515,000 | 303501010121 |
| งบดำเนินงาน |  |  |  | 515,000 |  |
| ค่าตอบแทน |  |  |  | 183,000 |  |
| ค่าตอบแทนองค์ปาฐก | คน | 1 | 10,000 | 10,000 |  |
| ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย | บทความ | 100 | 1,000 | 100,000 |  |
| ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอผลงานวิจัย | ช.ม. | 70 | 600 | 42,000 |  |
| ค่าตอบแทนวิทยากรประจำห้องนำเสนอผลงานวิจัย | ช.ม. | 70 | 300 | 21,000 |  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา | ช.ม. | 250 | 40 | 10,000 |  |
| ค่าใช้สอย |  |  |  | 282,000 |  |
| ค่าจัดทำ proceeding | เล่ม | 200 | 500 | 100,000 |  |
| ค่าจัดสถานที่ | ครั้ง | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
| ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | ป้าย | 6 | 2,000 | 12,000 |  |
| ค่าจัดทำโปสเตอร์นำเสนอบทความวิจัยภาคโปสเตอร์ | เรื่อง | 30 | 1,000 | 30,000 |  |
| ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |  |  |  | 10,000 |  |
| ค่าอาหารกลางวัน | คน | 200 | 200 | 40,000 |  |
| ค่าเครื่องดื่ม / อาหารว่าง | คน | 200 | 50/คน/มื้อ | 20,000 |  |
| ค่าจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย | ครั้ง | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
| ค่าวัสดุ |  |  |  | 50,000 |  |
| ค่าวัสดุจัดการประชุม | ครั้ง | 1 | 50,000 | 50,000 |  |

# Text boxes

โครงการงบยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ใช้แบบประเมินผลการดำเนินโครงการ